ПРОЕКТ: «ЦИФРОВОЙ КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ:

СОВЕТ — ИСПОЛНЕНИЕ — РЕЗУЛЬТАТ»

Заказчик: аппарат Правительства ЛНР.

Руководитель проекта: начальник отдела координации межведомственного взаимодействия (ОКМВ).

Куратор проекта: заместитель Председателя Правительства, курирующий социальную сферу (образование, культура, спорт, молодёжная политика).

Участники со стороны исполнительной власти: Министерство образования, Министерство культуры, Министерство спорта, Министерство молодёжной политики.

Ключевое ограничение штата: ОКМВ состоит из 3 человек. Реализация проекта опирается на автоматизацию и чёткое распределение ролей с использованием ИИ.

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Цель проекта: создание единой цифровой среды для сквозного управления жизненным циклом заседаний Советов — от формирования повестки до контроля исполнения поручений и публичного освещения результатов силами профильных министерств.

Задачи проекта:

1. Автоматизировать формирование повесток и протоколов Советов.

2. Внедрить систему AI-мониторинга исполнения поручений.

3. Синхронизировать информационные потоки ОКМВ и пресс-служб министерств через единый регламент и технические шлюзы.

4. Обеспечить проактивное освещение деятельности министерств, в связке с решениями Советов.

2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО МОДУЛЯМ

(с учётом штата ОКМВ 3 человека)

Модуль 1. Платформа централизованного планирования деятельности (ЦПД) (специалист ОКМВ №1)

Проблема: ручной сбор предложений от четырёх министерств, хаотичная структура повестки.

Механизм реализации: развёртывание единой веб-формы-портала. Каждое министерство получает личный кабинет с доступом только к своим полям.

Строгий шаблон заявки на включение вопроса: тема, докладчик (ФИО, должность), суть предложения (до 500 знаков), проект протокольного поручения (чёткий глагол действия + ответственный + срок), ожидаемый результат.

Специалист ОКМВ (№1) не создаёт повестку сам, а выполняет роль модератора: утверждает или отклоняет заявки на основе формальных критериев (полнота данных, соответствие компетенции Совета). Отклонённые заявки возвращаются в министерство автоматически с указанием причины.

Роль ИИ: ИИ-помощник проверяет проекты поручений на SMART-критерии (конкретность, измеримость, достижимость, релевантность, ограниченность по времени). Если формулировка размыта («проработать вопрос»), ИИ подсвечивает её красным и предлагает вариант («Министерству спорта... подготовить и внести на рассмотрение... в срок до ДД.ММ.ГГГГ»).

ИИ-ассистент группирует поступающие заявки по тематическим кластерам для логического построения повестки заседания.

Модуль 2. Система генерации поручений

(ответственные секретари Советов)

Проблема: длительное ожидание итогового протокола, ручной ввод данных, ошибки.

Механизм реализации: заседания ведутся с обязательной аудио/видео записью. Сразу после окончания записи файл загружается в систему. ИИ составляет черновик протокола по готовому плану.

Роль ИИ:

- перевод голоса в текст: 95% точности. Система распознаёт спикеров (если они представились) и отделяет их реплики;

- смысловой разбор текста: ИИ выделяет из обсуждения три типа сущностей: «Принятое решение», «Поручение (кому, что сделать, к какому сроку)», «Вопрос для доклада на следующем заседании»;

- форматирование: система автоматически расставляет пункты, подпункты и заполняет шапку протокола (дата, участники, председатель).

Действия ответственного секретаря Совета:

- проверяет ИИ-черновик в течение 2–3 часов, сверяя его с видеозаписью спорных моментов, корректирует фамилии, цифры, даты;

- направляет проект протокола специалисту ОКМВ в целях согласования с председателем Совета.

Модуль 3. Единая система контроля исполнения поручений

(специалист ОКМВ №2)

Проблема: поручения теряются в почте исполнителей, нет объективной картины статуса.

Механизм реализации: из готового протокола задачи сами добавляются в планировщик.

Карточка падает напрямую исполнителю в министерстве. У него есть кнопки: «Принять в работу», «Запросить перенос срока» (с обоснованием), «Готово».

Роль ИИ:

- прогнозный анализ рисков: за 7 дней до дедлайна ИИ анализирует активность в карточке (нет комментариев, не менялся статус) и помечает задачу как «красную» — риск срыва;

- анализ отчётов об исполнении: когда исполнитель прикрепляет отчёт (файл, ссылку), ИИ сканирует его на предмет наличия ключевых слов, подтверждающих выполнение (например, если поручение было «открыть секцию», ИИ ищет слова «приказ», «расписание», «список зачисленных»). Если подтверждения нет — флаг куратору из ОКМВ.

Действие специалиста ОКМВ №2: работает только с исключениями. Его дашборд показывает только «красные» задачи и те, где ИИ не нашёл подтверждения выполнения. Он обзванивает министерства точечно, а не всех подряд.

Модуль 4. Единая коммуникационная платформа (ЕКП)

(специалист ОКМВ №3)

Проблема: информация о деятельности Советов публикуется в официальных каналах четырёх министерств с задержкой либо не публикуется вовсе, что снижает информированность аудитории и создаёт разрыв между реальной работой Советов и её медийным отражением.

Механизм реализации: Создание общего центра сбора и обработки решений, внедрение системы «4-х шагов» (Совет → Общий центр → Адаптация → Публикация). Благодаря этому исключается возможность потери данных при передаче информации, обеспечивается единая дата выхода новостей и формируется устойчивый образ согласованной работы всех четырех ведомств, а также образ прозрачности работы Советов, увеличивая совокупный охват и глубину цитирования в 2 и более раз.

Специалист ОКМВ №3 не собирает вручную необходимую информацию о решениях Советов, не направляет её самостоятельно пресс-службам четырёх министерств, но контролирует соблюдение сроков добавления информации и публикации постов в каналах министерств.

Формирование «Единого окна» — совместной доски на базе российских платформ (Holst, Яндекс Концепт или Notion) с двумя ключевыми блоками: «Решения» (краткие тезисы о принятых решениях с указанием, что утверждено и кому поручено) и «Медиа-мастерская» (готовые заголовки и стилистические заготовки для пресс-служб с возможностью совместного редактирования), при этом загрузка информации от Советов осуществляется не реже раза в две недели. Для постов применяется принцип «Общий каркас + Индивидуальная огранка»: единая структура (проблема → решение → эффект), общий хэштег и визуальный якорь («Принято Советом»), тогда как тональность, акценты и визуальное оформление остаются на усмотрение пресс-служб при условии сохранения сути решений. Публикация информации из блока «Решения» происходит в течение суток с единым временем выхода (допустимый разрыв — не более 30 минут) для создания эффекта информационного шума и привлечения внимания СМИ. Дополнительно предусмотрены еженедельный дайджест для пресс-служб о планируемых решениях для подготовки экспертных комментариев и дублирование ключевой информации в рабочих чатах Советов с приложением документа.

Роль ИИ: переформулировать сухие решения Советов в живые новостные формулировки, предлагать по 3-4 варианта цепляющих заголовков для каждого из 4-х министерств, а также автоматически вычитывать готовые тексты на предмет орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. При этом итоговый пост всегда остается в зоне ответственности живого сотрудника пресс-службы, который может скорректировать предложенный ИИ вариант под уникальную тональность своего ведомства.

Модуль 5. Ожидаемые результаты реализации проекта

| Ожидаемый результат | Метрика / Показатель |
| --- | --- |
| Сокращение административного цикла | Снижение среднего времени от инициации вопроса до утверждения протокола с 14 рабочих дней до 3–4 дней. |
| Прозрачность и исполнительская дисциплина | Доля исполненных в срок поручений возрастает с текущих оценочных 60% до не менее 90%. Задачи почти не теряются, потому что система сама за ними следит. |
| Высвобождение ресурсов штата ОКМВ | До 80% рабочего времени специалистов уходит с рутинной обработки почты и сверки текстов на проактивную работу с рисками срыва сроков. Штат из 3 человек эффективно управляет потоком четырех министерств. |
| Качество управленческих решений | ИИ объединяет похожие заявки, чтобы не создавать одинаковых тем для обсуждения. А все задачи автоматически ставятся по правилам (конкретно и с дедлайном), потому что система просто не даст сохранить неправильно сформулированное поручение. |
| Медийный охват и имиджевая синергия | Кратный (в 2 и более раза по сравнению с базовым периодом) рост совокупного охвата новостей о работе Советов. Формирование единого информационного поля: публикация синхронизирована в течение 24 часов с единым хэштегом #РешенияСоветов. |
| Скорость информирования граждан | Время от принятия решения на Совете до публикации адаптированной новости в профильном министерстве сокращается с нескольких дней до 24 часов. |
| Прогнозируемость процессов | За 7 дней до дедлайна система подсвечивает «красные» задачи, позволяя предотвратить срыв, а не констатировать его постфактум. |